FLOWBEAVER

Strategie-Update Mai 2026

Von Waitlist-Funnel zu direktem Sales-Modus

Mai 2026 | Version 1.0 | Vertraulich | Andreas Schwarzkopf, Flowbeaver GmbH

Ergänzungsdokument zur GTM-Strategie, Kanalanalyse, Positionierungspapier, Preisanalyse und Aktionsplan. Bei Widerspruch zu früheren Dokumenten gilt dieses als aktuell.

# 0. Executive Summary

Nach 4 Monaten erfolgloser Online-Kampagnen (1.929 EUR Spend, 0 echte ICP-Conversions) wird die Akquise-Strategie grundlegend umgestellt. Der bisherige Plan — Waitlist-Aufbau, Webinar als Selling Event, Beta mit 10 Plätzen — wird ersetzt durch direkten Sales-Outreach an gezielt recherchierte Steuerkanzleien.

Kernerkenntnis aus der Kampagnen-Auswertung Der ICP — wachstumsorientierte Steuerkanzleien mit 5-25 Mitarbeitern — sucht nicht aktiv über Google nach KI-Lösungen für Belegverarbeitung. Search-Werbung erreicht den ICP strukturell nicht. LinkedIn-Content ohne bestehende Reichweite ebenso wenig. Kanzleiinhaber müssen direkt angesprochen werden.

Die zentrale strategische Verschiebung: Statt zu warten, dass der ICP über Marketing-Kanäle zu Flowbeaver findet, geht Flowbeaver aktiv auf den ICP zu — telefonisch, gezielt, mit Sales-Pitch (nicht Discovery-Pitch).

# 1. Was sich geändert hat

## 1.1 Produktreife korrekt eingeordnet

Flowbeaver wurde bisher kommunikativ unter Wert positioniert ("Early Partner Programm", "Beta mit 10 Plätzen"). Die tatsächliche Produktreife rechtfertigt direkten Verkauf:

- 70-80% Erkennungsquote auf eigenen Belegen gemessen (nicht repräsentativ, aber substantiell)

- VLM-Architektur (Vision Language Models) — eine technologische Generation vor klassischer OCR

- DATEV-kompatibler Buchungsstapel als Output, kein Systemwechsel beim Kunden

- Buchungen niemals autonom — Vorschläge werden vom Steuerberater geprüft, Kontrolle bleibt vollständig

- Datenbank typischer Geschäftsvorfälle (aktuell ~150) wächst durch jede Korrektur — Network-Effekt

- Lieferantenhistorie wird beibehalten: bei wiederkehrenden Lieferanten Vorrang der letzten Kontierung

- Edge Cases werden explizit als 'manuell prüfen' markiert — keine stillen Fehler

- Datenschutz auf Berufsträger-Niveau: §203 StGB-Verschwiegenheit, Hetzner-Hosting, EU-KI-Modelle, kein US-CLOUD-Act

- 30 Tage Geld-zurück-Garantie eliminiert Kaufrisiko vollständig

## 1.2 Vom Waitlist-Funnel zum direkten Sales-Outreach

Der ursprüngliche GTM-Plan basierte auf der Annahme, dass Waitlist-Aufbau plus Webinar genügend ICP-Reichweite generiert. Diese Annahme hat sich empirisch als falsch erwiesen. Die neue Strategie:

- Telefonische Direktansprache von 25-30 sorgfältig recherchierten Kanzleien pro Woche

- Sales-Pitch mit Filterfrage statt Discovery-Studie — kein €150-Bezahlmodell

- 15-Minuten-Demo als Conversion-Schritt (nicht Webinar)

- Ziel: 5 Erstkunden zum Einführungspreis 299 EUR/Monat dauerhaft

- Gründer arbeitet jeden Erstkunden persönlich ein — White-Glove-Modell

## 1.3 Positionierungs-Korrektur

Das Selbstverständnis ändert sich nicht — die Außenkommunikation bisher war zu zurückhaltend. Korrigierte Positionierung:

Vorher Solo-Founder im Beta-Stadium sucht Pilotpartner zum gemeinsamen Testen. Risiko-orientierte Sprache. Implizite Bitte um Hilfe.

Jetzt Geschäftsführer der Flowbeaver GmbH bietet ein verkaufsreifes KI-Vorsystem für Steuerkanzleien. Klare Substanz: 15 Jahre KI-Praxis (Mercedes-Benz Bank), 30 Jahre Unternehmertum, Diplom-Kaufmann mit Bilanzierungswissen. Auswahl der Erstkunden, nicht Bewerbung um Akzeptanz.

# 2. Was bleibt gültig

Die folgenden Elemente früherer Strategie-Dokumente bleiben unverändert:

### Aus dem Positionierungspapier

- DATEV-Ergänzung, niemals DATEV-Konkurrent (Kernregel der Marktpositionierung)

- Wachstumsorientierte Kanzleien mit 5-25 Mitarbeitern als ICP

- Differenzierung über LLM/VLM + KI-OCR + deterministische Regeln

- Persönliches Onboarding als bewusster Differenzierer gegenüber Finmatics & Co.

### Aus der Preisanalyse

- 299 EUR/Monat ist aggressiv günstig im Marktvergleich (Finmatics ab 750 EUR + Onboarding-Gebühren)

- Pricing-Spielraum nach oben bleibt nach Erstkunden-Phase

- ROI-Argumentation: Personalkosten-Ersparnis schlägt Software-Kosten signifikant

### Aus der Kanalanalyse

- DATEV-Ökosystem (Marktplatz, Community) als langfristiger Skalierungskanal — Phase 2

- Fachmessen ab Kohorte 2 als High-Trust-Kanal — Phase 2

- Webinare als Format wertvoll — aber nicht in Phase 1, weil Reichweite fehlt

# 3. Was nicht mehr gilt

### Aus der GTM-Strategie

- Waitlist als zentraler Funnel-Eingang — wird durch direkten Outreach ersetzt

- Webinar als Selling Event in Phase 1 — wird durch 15-Minuten-Live-Demo pro Lead ersetzt

- Beta-Sprache ("Early Partner", "Pilotkunden", "Designpartner") — wird durch "Erstkunden zum Einführungspreis" ersetzt

- Google Ads + LinkedIn-Content als Primärkanäle — pausiert, bis Sales-Modell tragfähig läuft

- Discovery-Anrufe mit 150 EUR Bezahlung — verworfen zugunsten direkter Sales-Pitches

### Aus der Webseiten-Kommunikation

- "Early Partner"-Framing auf der gesamten Webseite eliminiert

- "Beta"-Vokabular durch "Erstkunden" / "Einführungsphase" ersetzt

- Anzahl der Erstkunden: von 10 auf 5 reduziert (realistisch bei Solo-Founder-Onboarding-Kapazität)

# 4. Die neue operative Logik

## 4.1 Akquise-Funnel

Der neue Funnel ist deutlich kürzer als der ursprüngliche Waitlist-Webinar-Funnel:

- Schritt 1: Recherche von 25-30 Kanzleien pro Woche nach festen ICP-Kriterien (siehe 4.2)

- Schritt 2: Telefonischer Direktanruf, ca. 16:00-18:00 Uhr (höhere Wahrscheinlichkeit, Inhaber direkt zu erreichen)

- Schritt 3: 30-Sekunden-Pitch mit Filterfrage zur Priorität

- Schritt 4: Bei Ja: 3-4 Min. Kurzpitch + sofortige Demo-Terminvereinbarung

- Schritt 5: 15-Minuten-Live-Demo durch Gründer persönlich

- Schritt 6: Erstkunden-Vertrag, 299 EUR/Monat, persönliche Einarbeitung

## 4.2 ICP-Auswahlkriterien (Sales-verschärft)

Die Auswahlkriterien wurden gegenüber dem ursprünglichen Hand-off verschärft:

- Größe: 5-25 Mitarbeiter (unverändert)

- Standort: Mittelgroße Städte (50.000-500.000 Einwohner)

- Wachstumsorientierung: mindestens 3 Signale (vorher: 2), eines davon Pflicht: aktive Stellenanzeige

- Digitalisierungs-Aufgeschlossenheit als Pflicht (vorher: optional) — aber nicht 'papierlos abgeschlossen'

- DATEV-Verteilung: ca. 80% DATEV-Hauptnutzer (vorher: 70%)

- Harte Ausschlüsse unverändert: Big Four, Steuerberaterketten, sichtbare Wettbewerberbindung

## 4.3 Sales-Pitch-Struktur

Der Pitch besteht aus vier Teilen:

- Identifikation: "Andreas Schwarzkopf, Geschäftsführer der Flowbeaver GmbH in Berlin" (Autorität in den ersten Sekunden)

- Selektion: "Ich rufe Steuerkanzleien an, die ich nach klaren Kriterien ausgewählt habe" (Du wählst, nicht sie)

- Angebot: "Aktuell nehme ich fünf Kanzleien persönlich in die Einführung auf, 299 EUR pro Monat dauerhaft" (konkret, scarce, bezahlt)

- Filterfrage: "Hätte das Thema bei Ihnen Priorität, oder ist das gerade nicht Ihr Fokus?" (Nein muss leicht fallen)

## 4.4 Erfolgskennzahlen

Realistische Erwartungen zur Kalibrierung:

- Bei 30 Anrufen: 8-12 Inhaber direkt erreicht

- Davon: 4-6 Ja zur Filterfrage

- Davon: 2-4 Demo-Termine vereinbart

- Demo-zu-Kunde-Conversion-Ziel: 30-50% (wegen White-Glove-Onboarding und 30-Tage-Garantie)

- Gesamtaufwand für 5 Erstkunden: ca. 100-150 Anrufversuche über 2-3 Wochen

# 5. Phasenplan ab Mai 2026

## Phase 1 (Mai-Juni): Erstkunden-Akquise

- 25-30 Telefonate pro Woche, gezielter Sales-Outreach

- Ziel: 5 Erstkunden bis Ende Juni 2026

- Online-Kampagnen pausiert

- Webseite optimiert für Direktansprache (Demo-Termin als Hauptziel)

- Lernen während der Anrufe: ICP-Verifikation, Schmerz-Validierung, Einwand-Muster

## Phase 2 (Juli-September): Erstkunden-Onboarding & Case Studies

- Persönliche Einarbeitung der 5 Erstkunden

- Wöchentliche Check-ins, Feedback-Integration in Produkt

- Erfolgsmetriken dokumentieren (Zeitersparnis, Erkennungsquote, Kundenzufriedenheit)

- Case Studies aus den ersten Erfolgsgeschichten produzieren

- Datenbank typischer Geschäftsvorfälle wächst signifikant

## Phase 3 (ab Oktober): Skalierung mit Belegen

- Nach 5 zufriedenen Erstkunden: Marketing wieder aufnehmen, jetzt mit echten Referenzen

- Webinar-Format reaktivieren — jetzt mit Fallstudien als Inhalt

- LinkedIn-Content mit echten Erfolgsgeschichten

- Google Ads mit ROI-Cases statt abstrakten Versprechen

- DATEV-Marktplatz-Partnerschaft beantragen

- Fachmessen-Präsenz vorbereiten (TAXarena, Steuerberatertag 2027)

- Preisstruktur anpassen: Späteinsteiger zu höheren Konditionen, Erstkunden behalten 299 EUR

# 6. Risiken & Bewältigungslogik

### Risiko 1: Kaltakquise generiert nicht genug Termine

Wahrscheinlichkeit: mittel. Wenn nach 100 Anrufen weniger als 3 Demo-Termine zustande kommen, wird die Auswahllogik überprüft, nicht der Pitch. Möglicherweise sind die ICP-Kriterien zu restriktiv oder zu wenig zielgerichtet.

### Risiko 2: Demo-zu-Kunde-Conversion unter 20%

Wahrscheinlichkeit: gering. Die 30-Tage-Geld-zurück-Garantie eliminiert das Kaufrisiko fast vollständig. Falls trotzdem niedrig: Demo-Inhalt anpassen, eventuell stärkerer Fokus auf konkrete ROI-Beispiele aus dem Vorgespräch.

### Risiko 3: Erstkunden finden Probleme im Produkt

Wahrscheinlichkeit: hoch (das ist erwartet). Lösungsweg: Schnelle Iteration, persönlicher Gründer-Kontakt, transparente Kommunikation. Die 30-Tage-Garantie schützt den Kunden, das White-Glove-Onboarding sichert die Beziehung.

### Risiko 4: Solo-Founder-Kapazität für 5 Erstkunden parallel

Wahrscheinlichkeit: mittel. Onboarding plus laufende Akquise kann zu Überlastung führen. Mitigation: Erstkunden zeitversetzt aufnehmen (1-2 pro Woche), Akquise drosseln sobald 3 Kunden produktiv sind.

### Risiko 5: Kein Markt-Fit

Wahrscheinlichkeit: gering, aber nicht null. Wenn nach 50 echten Gesprächen kein einziger Erstkunde gewonnen ist, ist das ein ernsthafter Datenpunkt zur Marktvalidierung. In diesem Fall: ICP grundlegend überprüfen, möglicherweise Zielgruppe verschieben (z.B. von Steuerkanzleien zu reinen Fibu-Outsourcern).

# Anhang: Verknüpfte Dokumente

Dieses Strategie-Update ergänzt und überlagert in Teilen folgende frühere Dokumente:

- flowbeaver-gtm-strategie.docx (Februar 2026): Waitlist-Funnel und Webinar-Ansatz pausiert; Pricing und ICP-Definition gültig

- flowbeaver-positionierungspapier.docx (Februar 2026): Vollständig gültig (DATEV-Ergänzung, technologische Differenzierung)

- flowbeaver-kanalanalyse.docx (März 2026): Phase-2-Kanäle gültig; Phase-1-Kanalpriorität verschoben auf Direktansprache

- flowbeaver-preisanalyse.docx (März 2026): Vollständig gültig

- flowbeaver-aktionsplan.docx (März 2026): Strukturlogik gültig, operative Phase 1 ersetzt durch dieses Dokument

Erstellt mit Unterstützung von Claude | Flowbeaver GmbH | Mai 2026